**CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS**

**JUSTIFICACION**

La presente campaña de información y sensibilización pretende constituirse en un aporte para quienes se encuentran comprometidos en apoyar a las personas con discapacidad, especialmente con la eliminación de barreras arquitectónicas, de esta manera permitir el libre desplazamiento y acceso a los servicios públicos, recreativos, culturales entre otros.

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad enfatiza la idea de que la sociedad y el Estado tienen la obligación conjunta de hacer frente a los obstáculos creados socialmente, así como también promover y garantizar el pleno respeto de la dignidad y de la igualdad de derechos de todas las personas.

Las personas con déficit física que utilizan aparatos biomecánicas como son sillas de ruedas, burritos, muletas u otro apoyo, atraviesan por diversos obstáculos que impiden su libre desplazamiento entre estas dificultades se puede mencionar: aceras estrechas o muy altas, aceras ocupadas con material de construcción, aceras con basuras y/o escombros ,aceras destrozadas o en mal estado, como también aceras ocupadas por vendedoras .Ante estas circunstancias las personas con déficit física no pueden realizar libremente sus actividades como ser : asistir a centros culturales y recreativos, museos, iglesias, teatro, visitar a sus familiares o simplemente ir de compras al mercado .

Por ello la presente campaña pretende hacer conocer a la sociedad en su conjunto que las personas con déficit física requieren transitar libremente sin obstáculos que impidan realizar sus actividades. Y para esto es necesario realizar una ordenanza municipal para facilitar el acceso de las personas con y sin discapacidad .Por lo tanto es imprescindible aunar esfuerzos entre todos para comenzar a eliminar aquellas barreras que dificultan el libre desplazamiento y acceso de nuestros compañeros/as como son las personas con discapacidad.

**OBJETIVOS:**

* Sensibilizar a la comunidad sobre el derecho y el libre desplazamiento por aceras, gradas y calles por las personas con déficit físico.
* Establecer una ordenanza municipal para que municipio facilite las condiciones necesarias para el libre acceso de las personas con discapacidad física.

**ESTRATEGIAS**

* Coordinar con el concejo municipal, comité de Vigilancia y autoridades generales para dar a conocer sobre el decreto supremo 24807 del 04 de agosto de 1997 en relación a las normas urbanísticas no sólo el permitir los accesos, sino que éstos se implementen en forma digna e igualitaria.
* Convocar a una asamblea general a la asociación de personas con déficit físico para conocer sus necesidades e informarles sobre las actividades que se realizaran para eliminar las barreras arquitectónicas
* Realizar reuniones con el concejo municipal y autoridades generales conjuntamente con líderes de la asociación de personas con discapacidad para redactar la ordenanza municipal con la finalidad de eliminar las barreras arquitectónicas.
* Coordinar con los medios de comunicación para difundir la ordenanza municipal aprobada en la eliminación de barreras arquitectónicas existentes en el municipio de Achacachi.

**ALIANZAS ENTRE SECTORES**

Como parte fundamental en demandar estas acciones como son la eliminación de barreras arquitectónicas y tener un libre desplazamiento en las aceras y calles están la asociación de padres y madres de familia de hijos/as de personas con déficit físico que día a día se enfrentan con obstáculos que impiden su libre desplazamiento.

Los representantes del consejo municipal, comité de Vigilancia y autoridades generales son también parte fundamental con quienes se realizara la ordenanza municipal sobre la eliminación de las barreras arquitectónicas (aceras, gradas) para garantizar el libre desplazamiento de las personas con déficit físico.

Medios de comunicación para dar a conocer a la población del municipio de Achacachi sobre la aprobación de la ordenanza municipal “eliminación de las barreras arquitectónicas”

**ACTIVIDADES**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA** | **ACTIVIDAD** | **LUGAR** | **POBLACIÓN OBJETIVO** | **RESPONSABLES** |
| 5-06-2012 | -Reunión de coordinación concejo municipal ,comité de vigilancia para analizar sobre el decreto supremo 24807 del 04 de agosto de 1997 en relación a las normas urbanísticas | -Salón rojo de la alcaldía del municipio de Achacachi | -Participación de las autoridades generales | -Equipo RBC  -Líderes de padres y madres de personas con déficit físico |
| 8-06-2012 | -Asamblea general con la asociación de personas con déficit físico para conocer sus necesidades e informarles sobre la ordenanza municipal que se realizara para eliminar las barreras arquitectónicas | -Salón Rojo de la Alcaldía Achacachi | -Asociación de personas con déficit físico. | -Equipo RBC  -líderes de padres y madres de personas con déficit físico |
| 11-06-2012 | -Elaboración de la ordenanza municipal con correcciones y de conclusiones. | -Salón Rojo de la Alcaldía Achacachi | -Participación de las autoridades generales y líderes de la asociación de persona con déficit físico | -Equipo RBC |
| 13-06-2012 | -Difundir por medios de comunicación sobre la ordenanza municipal aprobada | -Radio emisora “Wara” y TV. Achacachi | -Municipio de Achacachi | -Equipo RBC  -Medios de comunicación |

**PRESUPUESTO:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MATERIAL DE TRABAJO** | | | | | |
| Nº | **DESCRIPCION** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO** | **COSTO TOTAL** |
| 1 | Papel bond /carta | pieza | 1 | 30 | 30 |
| 2 | Marcadores | Pieza | 12 | 4 | 48 |
| 3 | bolígrafos | Pieza | 12 | 2 | 24 |
| 4 | Masquin | Pieza | 2 | 5 | 10 |
| 5 | Revelado de fotos | pieza | 50 | 1 | 50 |
| **COSTO TOTAL** | | | | | 202 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MATERIAL DE FOTOCOPIAS** | | | | | |
| Nº | **DESCRIPCION** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO** | **COSTO TOTAL** |
| 1 | Fotocopias | copia | 200 | 0,20 | 40 |
| **COSTO TOTAL** | | | | | 40 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ALIMENTACION** | | | | |
| Nº | **DESCRIPCION** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO** | **COSTO TOTAL** |
| 1 | Refrigerio | 40 | 8 | 320 |
| **COSTO TOTAL** | | | | 320 |

|  |  |
| --- | --- |
| **RESUMEN DE COSTOS** | |
| **ITEMS** | **COSTO Bs** |
| Material de trabajo | 202 |
| Material de fotocopias | 40 |
| Transporte | 320 |
| Alimentación | 100 |
| **COSTO TOTAL** | **662,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TRANSPORTE** | | | |
| Nº | **DESCRIPCION** | **PRECIO UNITARIO** | **COSTO TOTAL** |
| 1 | Transporte | 2 | 100 |
| **COSTO TOTAL** | | | 100 |